## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 28 по улице Котовского
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 1267 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 1267 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 3
Кол-во подъездов в МКД - |  | 3
Кол-во квартир в МКД - |  | 18
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 97.8 | кв.м
Площадь чердаков- | 576 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 1890 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 23.07.2013г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 28 |  | 29
Холодное водоснабжение |  | 7 |  | 8
Договор управления МКД: |  | 64 от 24.01.2009г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2013г - |  | 11.96 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2013г - |  | 13.66 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2013 год | Тариф, руб с 01.01.2013г по 30.06.2013г, с 01.07.2013г по 31.12.2013г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2013 год, руб
Электроснабжение,кВт | 22090.821 | 2.57 | 56773.41 | -305.37 | 113017.32 | 2202.94
| 19899.0068 | 2.95 | 58702.07 | 50.15
Теплоснабжение, Гкал | 121.8899 | 1328.76 | 161962.48 |  | 294289.96 | 40279.72
| 114.8769 | 1502.54 | 172607.2
Хол.водоснабжение,м3 | 1813.8077 | 14.35 | 26028.14 | 544.88 | 55645.44 | 1278.18
| 1847.0266 | 16.54 | 30549.82 | -199.22
Водоотведение,м3 | 1813.8031 | 24.17 | 43839.62 | 917.93 | 96364.1 | 2268.65
| 1847.03 | 29.36 | 54228.8 | -353.6
ИТОГО |  |  | 604691.54 | 654.77 | 559316.82 | 46029.49
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов |  | 6 раз в неделю |  | 8210.16
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 25998.84
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 2255.26
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | осенний,весенний по мере необходимости |  | 12011.16
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 15812.16
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 33512.15
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 3839.01
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 101638.74
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | очистка крыши от снега и сосулек |  | Февраль |  | 2992
2 | остекление |  | Февраль |  | 1721
3 | очистка крыши от снега и сосулек |  | Март |  | 1186
4 | подъезд ремонт освещения |  | Март |  | 227.9
5 | проверка и прочистка дымоходов |  | Апрель |  | 611
6 | кв.2 регистрация счетчиков ХВ,установка пломбы |  | Июль |  | 34.72
7 | кв.1,3,5 замена стояка ХВ |  | Июль |  | 2858.4
8 | кв.3 подготовка материала для замены стояка ХВ |  | Июль |  | 1015.95
9 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Август |  | 866.77
10 | подъезд ремонт освещения |  | Август |  | 1053.4
11 | кв.1 замена стояка канализации |  | Август |  | 3262.19
12 | заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 203.55
13 | кв.2 ремонт ХВС |  | Сентябрь |  | 3093.19
14 | кв.4,6 замена стояка отопления |  | Сентябрь |  | 1291.81
15 | кв.6 замена стояка отопления |  | Сентябрь |  | 1286.97
16 | остекление подъездов |  | Ноябрь |  | 5349
17 | ремонт входных дверей |  | Ноябрь |  | 565
18 | подгонка дверных полотен |  | Ноябрь |  | 665.49
19 | очистка крыши от листьев и мусора |  | Ноябрь |  | 1864.93
20 | очистка крыши от сосулек |  | Декабрь |  | 731.73
21 | кв.2 ремонт ХВ |  | Декабрь |  | 1410.03
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 32291.03
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 31928.4 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 9017.0199 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 192609.58 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества
| дома за 2013 год - |  |  |  | 170132.45 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт
общего имущества дома" составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 22477.13 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по коммунальным услугам
составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 46029.49 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2013 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 165858.17 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 6 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 6
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 3 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 3
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 1 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 1
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 2 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 2
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 1 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 1
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 1 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 1
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 3 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 3
| 8) прочие |  | 5 |  |  | 5
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова