## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 34 по улице Октябрьская
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 2443.33 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 2443.33 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 3
Кол-во квартир в МКД - |  | 140
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 250 | кв.м
Площадь подвалов- | 1016.8 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 1500 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 02.07.2012г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.11.2012г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 29.08.2013г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 83 |  | 86
Холодное водоснабжение |  | 2 |  | 2
Договор управления МКД: |  | 18 от 12.12.2008г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2015г - |  | 11.19 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2015г - |  | 12.2 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 3.04 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2015 год | Тариф, руб с 01.01.2015г по 30.06.2015г, с 01.07.2015г по 31.12.2015г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2015 год, руб
Электроснабжение,кВт | 180344.4984 | 3.07 | 553657.61 | -7.46 | 946333.43 | 172911.69
| 170385.2269 | 3.35 | 570790.51 | -5195.54
Теплоснабжение, Гкал | 220.073 | 1577.74 | 347218.03 |  | 458754.88 | 103837.08
| 122.6482 | 1756.03 | 215373.93
Хол.водоснабжение,м3 | 5759.3112 | 17.35 | 99924.05 | -856.93 | 194461.22 | 26554.34
| 6361.7276 | 19.27 | 122590.49 | -642.05
Водоотведение,м3 | 5483.2691 | 26.68 | 146293.62 | -1317.73 | 271702.37 | 36882.57
| 5806.3977 | 28.34 | 164553.31 | -944.26
ИТОГО |  |  | 2220401.55 | -8963.97 | 1871251.9 | 340185.68
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 17005.5768
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 53362.3272
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 24628.7664
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 40168.3452
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 135165.0156
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Замена участка стояка ХВ в подвале |  | Январь |  | 3277.56
2 | Ремонт эл.проводки, ремонт освещения площадок |  | Январь |  | 1101.3
3 | Установка замка на эл.щитовую |  | Январь |  | 1086.72
4 | Прочистка ливневой канализации |  | Январь |  | 594.88
5 | Ремонт стояка канализации на кухне |  | Февраль |  | 1015.92
6 | кв.8,14,115,47,120,92,99,25,130 измерение температурного режима |  | Февраль |  | 341.38
7 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Февраль |  | 960.23
8 | Ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 747.66
9 | Ремонт эл.проводки в подъезде после залива с крыши |  | Февраль |  | 906.72
10 | Ремонт щита этажного |  | Февраль |  | 906.72
11 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 912.77
12 | Очистка ливневки от снега, льда, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 1737.8
13 | Очистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 563.73
14 | Очистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 868.9
15 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Февраль |  | 630.9
16 | Очистка ливневки, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 473.18
17 | Слив воды с емкостей в чердачном помещении |  | Февраль |  | 912.77
18 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 1369.15
19 | Слив воды с емкостей, очистка ливневой канализации |  | Февраль |  | 1268.4
20 | Слив воды с аварийных емкостей |  | Февраль |  | 912.77
21 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 157.73
22 | Очистка крыши от наледи, ограждение опасных участков, изготовление, устройство водостока, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 3674.45
23 | Очистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 2214.75
24 | Смена стекол |  | Март |  | 857
25 | Установка замка |  | Март |  | 578
26 | кв.98 замена части стояка ХВ |  | Март |  | 4432.4
27 | Ремонт освещения площадок |  | Март |  | 578.52
28 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Март |  | 1813.45
29 | Ремонт щита этажного |  | Март |  | 906.72
30 | Слив воды с емкостей, очистка корзин ливневок |  | Март |  | 1612.36
31 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 906.95
32 | Очистка ливневки, кровли от наледи, установка емкости, слив воды с емкостей |  | Март |  | 4232.45
33 | Слив талой воды с емкостей на черадке |  | Март |  | 1656.79
34 | Слив талой воды с емкостей на черадке |  | Март |  | 849.85
35 | Слив талой воды с емкостей на черадке |  | Март |  | 1029.94
36 | Ремонт кровли |  | Апрель |  | 755
37 | кв.45 замена участка стояка отопления |  | Апрель |  | 1924.77
38 | Ремонт эл.проводки в душевой |  | Апрель |  | 1040.65
39 | Ремонт эл.проводки после залива с крыши |  | Апрель |  | 1813.45
40 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Апрель |  | 729.53
41 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Апрель |  | 729.53
42 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Апрель |  | 364.77
43 | Изготовление и установка дополнительных емкостей в чердачном помещении для сбора воды, слив воды из емкостей |  | Апрель |  | 5154.64
44 | Ремонт кровли |  | Апрель |  | 4095.81
45 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Апрель |  | 914.86
46 | Ремонт освещения площадок |  | Май |  | 1022.64
47 | Ремонт щита этажного |  | Май |  | 906.72
48 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Май |  | 343.98
49 | Ремонт кровли |  | Июнь |  | 29780
50 | кв.121,132 замена стояка отопления |  | Июнь |  | 1270.6
51 | Ремонт освещения МОП |  | Июнь |  | 1086.72
52 | Ремонт эл.проводки после пожара |  | Июнь |  | 27060.39
53 | Подключение квартиры после пожара |  | Июнь |  | 906.72
54 | Замена участка лежака канализации кв.85 |  | Июль |  | 2483.41
55 | Ремонт щита этажного |  | Июль |  | 1040.65
56 | кв.125 замена стояка отопления |  | Сентябрь |  | 1270.8
57 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 489.72
58 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 215.4
59 | кв.47 ремонт подводки отопления |  | Сентябрь |  | 423.6
60 | Ремонт эл.проводки, ремонт освещения на кухне |  | Сентябрь |  | 1221.7
61 | Ремонт щита этажного |  | Сентябрь |  | 1136.65
62 | Ремонт освещения площадок |  | Сентябрь |  | 682.28
63 | Восстановление настенного шкафа электрического щита |  | Сентябрь |  | 1328.72
64 | Остекление окон в подъезде |  | Октябрь |  | 695
65 | Ремонт стояка канализации в подвале |  | Октябрь |  | 817.16
66 | Замена стояка отопления в подвале |  | Октябрь |  | 2789.99
67 | кв.63 замена стояка отопления, замена дренажного вентиля в подвале |  | Октябрь |  | 1985.92
68 | кв.92 наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 612.87
69 | Заполнение системы отопления, наладка циркуляции |  | Октябрь |  | 39.07
70 | кв.14,99 наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 408.58
71 | Заполнение системы отопления |  | Октябрь |  | 901.18
72 | Замена вентиля на стояке ХВ на кухне |  | Октябрь |  | 817.16
73 | Ремонт ХВ |  | Октябрь |  | 408.58
74 | кв.45,99 наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 1224.96
75 | Ремонт кровли |  | Ноябрь |  | 4510
76 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Ноябрь |  | 977.75
77 | Ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 1681.99
78 | Ремонт щита этажного |  | Декабрь |  | 453.36
79 | Смена запорного устройства выхода на чердак |  | Декабрь |  | 1743
80 | Заделка подвальных окон досками |  | Декабрь |  | 578
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 156929.1
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 115520.6424 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 25369.2417 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2015 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 339173.88 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2015 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 407614.758 | руб
Справочно: Задолженность жителей за ж/к услуги по дому на 01.03.2016г перед
| ООО "Жилищное хозяйство" составляет |  |  |  | 422223.56 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 14 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 14
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 3 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 3
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 1 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 1
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 15 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 15
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 3 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 3
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  | 2 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 2
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 4 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 4
| 8) прочие |  | 3 |  |  | 3
Исполнительный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова