## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 4 по улице Гаврилова
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 4478.5 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 4437.5 | кв.м
| нежилые помещения |  | 41 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 100
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 393.4 | кв.м
Площадь подвалов- | 1248 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 4325 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 25.04.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.12.2010г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.11.2009г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 97 |  | 97
Холодное водоснабжение |  | 63 |  | 71
Договор управления МКД: |  | 332 от 22.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2015г - |  | 12.08 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2015г - |  | 13.12 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 3.04 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2015 год | Тариф, руб с 01.01.2015г по 30.06.2015г, с 01.07.2015г по 31.12.2015г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2015 год, руб
Электроснабжение,кВт | 67887.9707 | 3.07 | 208416.07 | -454.36 | 422443.74 | 10315.6
| 67263.7701 | 3.35 | 225333.63 | -536
Теплоснабжение, Гкал | 341.3851 | 1577.74 | 538616.9 |  | 887995.35 | 33794.19
| 218.2039 | 1756.03 | 383172.64
Хол.водоснабжение,м3 | 5726.1187 | 17.35 | 99348.16 | -84.62 | 199104.73 | 1305.14
| 5273.7613 | 19.27 | 101625.38 | -479.05
Водоотведение,м3 | 4999.8549 | 26.68 | 133396.13 | -130.13 | 278733.28 | 1800.6
| 5221.3275 | 28.34 | 147972.42 | -704.54
ИТОГО |  |  | 1837881.33 | -2388.7 | 1788277.1 | 47215.53
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 30885
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 96915
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 9052.5
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 45143.28
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 73626.54
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 255622.32
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Ремонт о свещения площадок, замена патрона |  | Январь |  | 554.05
2 | Расчистка снега во дворе |  | Январь |  | 1081.64
3 | Удаление с кровли снега и наледи |  | Февраль |  | 919.28
4 | Установка замка, фурнитуры, ремонт дверного полотна |  | Март |  | 794
5 | Установка замка |  | Март |  | 530
6 | Демонтаж старых регистров на лестничных площадках |  | Март |  | 3434.53
7 | Очистка кровли от снега и наледи |  | Март |  | 2597.44
8 | Ремонт кровли |  | Апрель |  | 50934
9 | Ремонт поручней |  | Апрель |  | 2163
10 | кв.51 прочистка стояка канализации |  | Апрель |  | 1246.54
11 | Закрепление металлической обделки на парапете |  | Апрель |  | 934.54
12 | Косметический ремонт подъездов №4,5,6 |  | Май |  | 200430
13 | Изготовление, установка, ремонт металлических перил |  | Май |  | 9623.44
14 | Косметический ремонт подъездов № 1,2,3 |  | Июнь |  | 144487
15 | Ремонт входной двери 1-ый подъезд |  | Июнь |  | 712
16 | кв.9 ремонт стояка отопления |  | Июнь |  | 423.53
17 | кв.11 замена стояка ХВ |  | Июнь |  | 3155.77
18 | кв.11 замена стояка канализации |  | Июнь |  | 5326.49
19 | кв.11 ремонт стояка канализации |  | Июнь |  | 901.65
20 | кв.10 замена стояка канализации |  | Июнь |  | 4440.04
21 | кв.10 ремонт стояка канализации |  | Июнь |  | 423.53
22 | Ремонт освещения площадок, замена выключателя |  | Июнь |  | 685.2
23 | Ремонт освещения площадок |  | Июнь |  | 561.36
24 | Установка перильного ограждения |  | Июнь |  | 11479.24
25 | кв.86 замена стояка канализации |  | Август |  | 2367.02
26 | кв.5 замена стояка отопления |  | Сентябрь |  | 1270.8
27 | кв.10 ремонт стояка канализации |  | Сентябрь |  | 441.88
28 | Снятие общедомового прибора учета на ремонт |  | Сентябрь |  | 999.34
29 | кв.96 замена участка стояка отопления |  | Октябрь |  | 612.87
30 | кв.3 наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 101.22
31 | Заполнение системы отопления, наладка циркуляции |  | Октябрь |  | 39.07
32 | кв.15 замена участков стояков отопления |  | Октябрь |  | 2609.44
33 | Ремонт и поверка ПРЭМ |  | Октябрь |  | 4077.24
34 | Установка ПРЭМ, замена комплекта термометров на новый |  | Октябрь |  | 3897.32
35 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Ноябрь |  | 1190.47
36 | кв.62 прочистка и ремонт стояка канализации |  | Ноябрь |  | 1466.63
37 | Ремонт освещения площадок |  | Ноябрь |  | 573.67
38 | Ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 340.15
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 467825.39
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 211743.48 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 47344.8806 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2015 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 656983.04 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2015 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 935191.19 | руб
Справочно: Задолженность жителей за ж/к услуги по дому на 01.03.2016г перед
| ООО "Жилищное хозяйство" составляет |  |  |  | 77218.99 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 4 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 4
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 9 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 9
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 2 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 2
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 12 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 12
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 6 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 6
| 8) прочие |  | 2 |  |  | 2
Исполнительный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова