## Лист1
Выполнение плана работ 2013 года по текущему ремонту общего имущества МКД
Адрес | Планируемые работы на 2013г. | Сроки фактического выполнения работ | Причины не выполнения работ согласно плана
ул. 9Пятилетки д. 1 | ремонт сетей ГВС | апрель, август 2013г.
ул. 9Пятилетки д. 3 | ремонт лежака канализации |  | невыполнено в связи с недостаточностью средств по МКД
| ремонт лежака ХВС | июнь 2013г.
| ремонт стояка канализации | март, декабрь 2013г.
ул. 9Пятилетки д. 5 | ремонт лежака отопления |  | невыполнено в связи с недостаточностью средств по МКД
| ремонт лежака ХВС | январь, февраль 2013г.
| ремонт стояка отопления | март, апрель, май 2013г.
ул. Гаврилова д. 2 | ремонт кровли | май 2013г.
ул. Гаврилова д. 4 | ремонт стояка отопления | март,апрель,август, октябрь 2013г.
| ремонт кровли | май,октябрь 2013г.
ул. Дружбы д. 1 | ремонт лежака ХВС | январь,февраль,май, декабрь 2013г.
ул. Дружбы д. 6 | ремонт кровли | май 2013г.
| косметический ремонт |  | невыполнено в связи с недостаточностью средств на МКД
ул. Зеленая д. 1 | ремонт кровли | май 2013г.
ул. Кирова д. 45 | ремонт кровли | июнь 2013г.
ул. Колхозная д. 2а | ремонт лежака отопления |  | невыполнено в связи с недостаточностью средств по МКД
| ремонт стояка отопления | март,июнь,октябрь 2013г.
| ремонт кровли | июнь,ноябрь 2013г.
ул. Колхозная д. 20 | ремонт лежака ХВС | январь,февраль,апрель 2013г.
ул. Котовского д. 11 | ремонт кровли | август 2013г.
ул. Красногвардейская д. 3 | ремонт кровли | июнь 2013г.
ул. Мичурина д. 28б | ремонт лежака ХВС | апрель 2013г.
ул. Новая д. 11 | ремонт кровли | май,октябрь 2013г.
ул. Новая д. 11а | ремонт кровли | май,август 2013г.
ул. Новая д. 13 | ремонт кровли | июнь 2013г.
ул. Октябрьская д. 10 | ремонт кровли | май 2013г.
ул. Октябрьская д. 14а | ремонт лежака отопления |  | невыполнено в связи с недостаточностью средств по МКД
| ремонт стояка отопления | январь,июнь,октябрь, ноябрь 2013г.
ул. Октябрьская д. 19 | ремонт кровли | август 2013г.
ул. Октябрьская д. 22 | ремонт отопления | май,июнь,июль,октябрь 2013г.
ул. Октябрьская д. 34 | ремонт кровли | май 2013г.
ул. Октябрьская д. 48 | ремонт кровли | октябрь 2013г.
ул. Проспект Труда д. 2а | ремонт лежака ХВС | август 2013г.
ул. Проспект Труда д. 8 | ремонт отмостки | май 2013г.
ул. Посконкина д.16а | ремонт кровли | май 2013г.